## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Métroz Quentin |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 11 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 120 | 555 | 675
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Meeting | Prise connaisance du cahier des charges et du type SQL Blob
12 | 2024-03-18 |  | 10 | Développement | Créer le github, le dossier GIT et l'arborescence du projet. |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 |  | 20 | Design | Faire les maquettes low fidelity pour l'écran avec tout les livres |  | Développement | 2 | 5
12 | 2024-03-18 |  | 20 | Design | Faire les maquettes low fidelity pour l'écran avec un seul livre |  | Test | 3 | 10
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Design | Faire les maquettes high fidelity pour l'écran avec tout les livres |  | Documentation | 4 | 15
12 | 2024-03-18 |  | 25 | Design | Chosir les palettes |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2024-03-25 |  | 30 | Design | Finire les maquettes |  | Présentation | 6 | 25
13 | 2024-03-25 | 1 | 45 | Développement | Je me suis familiarisé avec la librairie httpClient pour faire des requêtes HTTP |  | Design | 7 | 30
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Développement | J'ai testé mes requêtes http |  | Autre | 8 | 35
16 | 2024-04-15 | 1 | 15 | Développement | Tester de mettre une api sur un serveur |  |  |  | 40
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Développement | J'ai commencé a faire avec des données fictives |  |  |  | 45
17 | 2024-04-22 |  | 45 | Développement | J'ai fais la page d'accueil |  |  |  | 50
17 | 2024-04-22 |  | 45 | Développement | J'ai fais la page pour voire les détails d'un livre |  |  |  | 55
17 | 2024-04-22 |  | 45 | Développement | J'ai fais la page pour lire un livre
18 | 2024-04-29 |  | 45 | Développement | J'ai configuré dbeaver et mis du XML pour la communuication smartphone et pc
18 | 2024-04-29 |  | 45 | Développement | J'ai regardé pour une librarie pour lire les epub
18 | 2024-04-29 |  | 45 | Développement | J'ai corrigé mon API pour le projet en supprimmant beaucoup d'élément
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
120 | 400 | Développement | 0.36111
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 30 | Meeting | 0.020833
0 | 0 | Présentation | 0
| 125 | Design | 0.086806
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.46875